## Estimatetime🍂
Nội dung nghiên cứu (ghi trong tài liệu tóm tắt) |  | Công việc chính | Chi tiết công việc | Ước tính (giờ) |  | Sử dụng
[6 empty] | Huỳnh | Quốc
Đánh giá nhu cầu và tiềm năng của Drones trong việc vận chuyển túi y tế trong các khu vực khó tiếp cận, khẩn cấp |  | Viết tài liệu | Phần lý luận | 16 | 2 ngay | 9.5
|  |  | Tài liệu tham khảo | 8 | 1 ngày
|  |  | Word & PP | 8 | 1 ngày | 1.5
|  |  | Thuyết trình | 8 | 1 ngày
|  | Nghiên cứu và viết tài liệu | Động học, khí động học, động lực học | 24 | 3 ngày
|  |  | Các linh kiện điện tử | 24 | 3 ngày
|  |  | Bộ lọc | 40 | 5 ngày
|  |  | Bộ điều khiển | 8 | 1 ngày
Thiết kế, kiểm tra và đánh giá hiệu quả của hệ thống drone trong việc vận chuyển túi y tế bao gồm khả năng đáp ứng nhanh chóng và an toàn cho người sử dụng |  | Thiết kế | Cân bằng | 42 | dàn trải 3 tuần | 1 | 21.5
|  |  | Điều hướng | 12 | dàn trải 1 tuần
|  |  | Tính năng (map, cam, né) | 24 | dàn trải 1 tuần
|  |  | Mang vác | 24 | dàn trải 1 tuần
|  |  | An toàn bay | 24 | dàn trải 1 tuần
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả và an toàn của hệ thống drone, bao gồm cả điều kiện thời tiết, khoảng cách và độ cao bay |  | Đo đạc và phân tích | Khả năng mang vác | 20 | dàn trải 1 tuần
|  |  | Khả năng cân bằng | 20 | dàn trải 1 tuần
|  |  | Khả năng điều hướng | 20 | dàn trải 1 tuần
|  |  | Khả năng của tín năng | 20 | dàn trải 1 tuần
Tổng thời gian |  |  |  | 342 |  | Tổng | 33.5
| Thứ 2 - 6 | Thứ 7 - CN
Quốc | 6 | 6
Huỳnh | 2 | 6
Còn 38 ngày kể từ ngày 16.05.2023 (10 ngày thứ 7 CN)
T2 - T6 | T7 -CN | Tổng (tiếng)
28 | 10
224 | 120 | 344
1 ngày | 8 tiếng
1 tuần | 64 tiếng

## Last sprint 🍩
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun
Tháng 5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | - Huỳnh: Planning - Quốc: Cân bằng | - Huynh: Cân bằng (0.5) - Quốc: Cân bằng (0.5) | - Quốc: Cân bằng (4) - Huỳnh: Word & PP (1.5) | - Quốc: cân bằng (2.5) - Huỳnh: Word & PP (1.5) | - Huỳnh: Lý luận (1.5), cân bằng (0.5) - Quốc: Cân bằng (4.5) | - Quốc: cân bằng (6) - Huỳnh: Lý luận (3)
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| - Quốc: cân bằng (4) - Huỳnh: (0) | - Huỳnh: lý luận (3.5) - Quốc: Cân bằng () |  |  |  | - Huỳnh: Docs (1.5), cân bằng (1.5), Khí động học (2) | - Huỳnh: Docs (2)
Tháng 6 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

## Phase 1️⃣
2023-12-10 |  | Phase 1: THIẾT BỊ CÓ THỂ CÂN BẰNG TỐT
PROCESS | Estimate | Nội dung | Triển khai công việc chi tiết | Tiến độ | Ghi chú
| 20/02-12/03 | Lắp ráp phần cứng | Tìm hiểu các lý thuyết lập trình với STM32 | 100%
|  |  | Nghiên cứu các thành phần: IMU, ESC, động cơ, Pin, cánh, Frame. | 100%
|  |  | Tiến hành làm mạch, cố định lắp ráp, hoàn thiện về mặt phần cứng | 100%
| 13/03-09/04 | Triển khai phần mềm | Tìm hiểu và triển khai các thuật toán lọc nhiễu cho MPU6050. | 85%
|  |  | Tìm hiểu và triển khai các thuật toán cân bằng drone theo từng trục. | 85%
|  |  | Sử dụng phần mềm STM-STUDIO để đọc các giá trị debug. | 100%
|  |  | Kiểm thử các chức năng bay cơ bản, thay đổi các bộ thông số PID nhằm tăng độ ổn định cho drone. | 85%
Expected
- Cân bằng ổn định - Điều khiển nhanh chóng - An toàn cho hệ thống và user

## Phase 2️⃣
2023-12-10 |  | Phase 2: Controller & GPS
PROCESS | Estimate | Nội dung | Triển khai công việc chi tiết | Tiến độ | Ghi chú
| 10/04-16/04 | Webserver điều khiển máy bay | Sử dụng module LoraE32 để kết nối giữa trạm điều khiển và máy bay. | 100%
|  |  | Xây dựng trạm điều khiển (Webserver) trên máy tính bao gồm các chức năng gửi lệnh và điều hướng. | 100%
|  |  | Thêm các tính năng hỗ trợ điều khiển, cất cánh và hạ cánh an toàn. | 50%
| 17/04-30/04 |  | Thiết kế lại webserver để điều khiển và hiển thị các thông tin cần thiết. | 100%
| 01/05-07/05 | Theo dõi máy bay qua GPS | Đọc giá trị GPS máy bay, theo dõi vị trí thiết bị bay qua Webserver có tích hợp bản đồ.
| 08/05-21/05 | Dự trữ | Dự trữ - Báo cáo giữa kỳ.
Expected
- Cân bằng ổn định - Điều khiển nhanh chóng - An toàn cho hệ thống và user

## Phase 3️⃣
2023-12-10 |  | Phase 3: Review
PROCESS | Estimate | Nội dung | Triển khai công việc chi tiết | Tiến độ | Ghi chú
| 22/05-18/06 | Đánh giá hệ thống | Đo đạc đánh giá khả năng hệ thống (sức nâng, tốc độ bay, thời gian sử dụng, độ lệch)
Hoàn thiện sản phẩm và viết báo cáo
| 23/06 | Nộp KLTN

## Sprint1️⃣
May | Monday | Tuesday | Wednesday | Thusday | Friday | Saturday | Sunday
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[6 empty] | Planning for Sprint: - Fix mạch - Quay demo (bộ lọc, PID) - Check lại các demo đã quay | Đi bay: - Cân bằng với nguồn - Cân bằng với pin - Đi bay -> Kì vọng cân cả ngày để bay được ổn Tài liệu: - Soạn form mẫu bắt đầu viết (Huỳnh)
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Tài liệu: - MPU (Huỳnh) - Năng lượng (Huỳnh) - PID (Huỳnh) - Powerpoint (Huỳnh) - Lora (Quốc) - Bộ lọc (Quốc) - Webserver (Quốc) |  | Review report | Report
| Nội dung nghiên cứu |  | Công việc chính | Chi tiết công việc | Ước tính (giờ)
| Đánh giá nhu cầu và tiềm năng của Drones trong việc vận chuyển túi y tế trong các khu vực khó tiếp cận, khẩn cấp |  | Viết tài liệu | Phần lý luận | 16 | 2 ngày
|  |  |  | Tài liệu tham khảo | 8 | 1 ngày
|  |  |  | Word & PP | 8 | 1 ngày
|  |  |  | Thuyết trình | 8 | 1 ngày
|  |  | Nghiên cứu và viết tài liệu | Động học, khí động học, động lực học | 24 | 3 ngày
|  |  |  | Bộ lọc | 40 | 5 ngày
|  |  |  | Bộ điều khiển | 8 | 1 ngày
| Thiết kế, kiểm tra và đánh giá hiệu quả của hệ thống drone trong việc vận chuyển túi y tế bao gồm khả năng đáp ứng nhanh chóng và an toàn cho người sử dụng |  | Thiết kế | Cân bằng | 42 | dàn trải 3 tuần
|  |  |  | Điều hướng | 12 | dàn trải 1 tuần
|  |  |  | Tín năng (map, cam) | 24 | dàn trải 1 tuần
|  |  |  | Mang vác | 24 | dàn trải 1 tuần
|  |  |  | An toàn bay | 24 | dàn trải 1 tuần
| Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả và an toàn của hệ thống drone, bao gồm cả điều kiện thời tiết, khoảng cách và độ cao bay |  | Đo đạc và phân tích | Khả năng mang vác | 24 | dàn trải 1 tuần
|  |  |  | Khả năng cân bằng | 24 | dàn trải 1 tuần
|  |  |  | Khả năng điều hướng | 24 | dàn trải 1 tuần
|  |  |  | Khả năng của tín năng | 24 | dàn trải 1 tuần
| Tổng thời gian |  |  |  | 334
| Thứ 2 - 6 | Thứ 7 - CN
Quốc | 6 | 6
Huỳnh | 2 | 6
Còn 38 ngày kể từ ngày 16.05.2023 (10 ngày thứ 7 CN)
T2 - T6 | T7 -CN | Tổng (tiếng)
28 | 10
224 | 120 | 344
1 ngày | 8 tiếng
1 tuần | 64 tiếng

## 🌱Planning
2023-12-10 |  | Nội dung | Mục tiêu
Giai đoạn 1 | (20/02-12/03) | Tìm hiểu các lý thuyết lập trình với STM32. Nghiên cứu các thành phần: IMU, ESC, động cơ, Pin, cánh, frame. Tiến hành làm mạch, cố định và lắp ráp, hoàn thiện về mặt phần cứng. | Thiết bị có thể cân bằng tốt
| (13/03-9/04) | Tìm hiểu và triển khai các thuật toán lọc nhiễu cho MPU6050. Tìm hiểu và triển khai các thuật toán cân bằng drone theo từng trục. Sử dụng phần mềm STM-STUDIO để đọc các giá trị debug. Kiểm thử các chức năng bay cơ bản, thay đổi các bộ thông số PID nhằm tăng độ ổn định cho drone.
Giai đoạn 2 | (10/04-16/04) | Sử dụng module LoraE32 để kết nối giữa trạm điều khiển và máy bay. Xây dựng trạm điều khiển (Webserver) trên máy tính bao gồm các chức năng gửi lệnh và điều hướng. Thêm các tính năng hỗ trợ điều khiển, cất cánh và hạ cánh an toàn. | Điều khiển thiết bị bay ổn định
| (17/04 – 30/4) | Thiết kế lại webserver để điều khiển và hiển thị các thông tin cần thiết.
| (01/05 - 7/05) | Đọc giá trị GPS máy bay, theo dõi vị trí thiết bị bay qua Webserver có tích hợp bản đồ. |  | Bay được vài lần + demo
| (8/05-21/05) | Dự trữ - Báo cáo giữa kỳ. |  | Chuẩn bị nội dung + report
Giai đoạn 3 | (22/05-18/06) | Đo đạc, đánh giá khả năng bay của hệ thống bao gồm: sức nâng, tốc độ bay, thời gian sử dụng, độ lệch. Hoàn thiện và viết báo cáo. | Hoàn thiện sản phẩm
| 23/06/2023 | Nộp KLTN.

## 🧓Overview
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Tên đề tài tiếng Việt |  | Máy bay không người lái vận chuyển vật tư y tế
Tên đề tài tiếng Anh |  | Drones transporting medical supplies
Cán bộ hướng dẫn |  | ThS. Phạm Minh Quân, giảng viên khoa Kỹ thuật máy tính, trường đại học Công nghệ Thông tin
Thời gian thực hiện |  | Từ ngày 17/02/2023 đến ngày 23/06/2023
Sinh viên thực hiện |  | 👨‍💻Phạm Trung Quốc - 19520887 ¦ 👩‍🚀Phạm Trọng Huỳnh - 19521651
NỘI DUNG ĐỀ TÀI
Tổng quan đề tài | Drones, hay công nghệ máy bay không người lái trong vòng những năm gần đây đang trở thành xu hướng trên toàn thế giới. Cùng với sự phát triển không ngừng của những tiến bộ về khoa học và kỹ thuật, việc nghiên cứu và phát triển các máy bay không người lái càng trở nên phổ biến, gần gũi và mang lại nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Ngoài các mục đích ban đầu liên quan đến quân sự, quốc phòng, nhiều ứng dụng khác đang được nghiên cứu để tận dụng lợi thế của Drones, một trong số đó là vận chuyển bệnh phẩm cũng như các thiết bị y tế thiết yếu tại các vùng khó tiếp cận trên thế giới. |  | Tại Rwanda
Đại dịch Covid-19
Tại Ireland
"Từ những lợi thế của máy bay không người lái trong việc giải quyết được các bài toán về ách tắc giao thông, cơ sở hạ tầng đường xá kém hay cần phân phối các vật tư đến những khu vực “điểm nóng” của dịch, đồng thời hệ thống còn đáp ứng được những yêu cầu về việc rút ngắn quãng đường di chuyển và thời gian vận chuyển hàng hóa. Có thể thấy, Drones là một thiết bị rất phù hợp trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa nói chung và các thiết bị vật dụng y tế (những thiết bị cần đáp ứng nhanh chóng, khẩn cấp) nói riêng"
Mục tiêu đề tài | Xây dựng thiết bị bay không người lái hoàn chỉnh, có khả năng mang và vận chuyển vật phẩm y tế đến những nơi địa hình phức tạp hoặc bị cô lập, khu vực xảy ra thiên tai, các khu vực đang có tình trạng cần vật tư y tế khẩn cấp.
Phương pháp thực hiện | Tìm hiểu về tài liệu và các thiết kế hiện có và đang được sử dụng cả trong và ngoài nước.
Tiến hành thiết kế mô hình, chọn các thành phần cần thiết cho sản phẩm.
Lắp ráp thiết bị phần cứng hoàn chỉnh và bắt đầu lập trình các yêu cầu cơ bản của sản phẩm.
Kiểm thử khả năng hoạt động cơ bản của sản phẩm bao gồm khả năng cân bằng và di chuyển, kết hợp đo đạc phân tích và hiệu chỉnh sản phẩm.
Xây dựng webserver để điều khiển thiết bị và theo dõi các thông số bay từ máy bay.
Kiểm thử chức năng của sản phẩm, tiến hành đo đạc phân tích và hiệu chỉnh sản phẩm lần hai để hoàn thiện sản phẩm.
CÁC NỘI DUNG CHÍNH VÀ GIỚI HẠN ĐỀ TÀI
Nội dung chính của đề tài | Tìm hiểu tổng quan đề tài, cơ sở lý thuyết các thành phần phần cứng, nguyên lí hoạt động của thiết bị.
Tìm hiểu và triển khai các thuật toán lọc nhiễu cho IMU, cũng như các phương pháp cân bằng khả thi cho hệ thống.
Điều khiển và cân bằng hệ thống máy bay không người lái.
Điều khiển và hiển thị các số liệu cho quá trình đánh giá hệ thống qua webserver.
Triển khai tính năng stream video từ máy bay và hiển thị lên webserver.
Theo dõi vị trí máy bay trên Webserver có tích hợp bản đồ.
Phạm vi đề tài | Thời gian hoạt động: Drone sử dụng nguồn từ pin lipo có dung lượng thấp nên thời gian bay bị giới hạn trong khoảng từ 7-10 phút liên tục, tùy vào chức năng cần sử dụng khi demo.
Phạm vi hoạt động: Ở chế độ điều khiển thủ công là 3000m trong điều kiện lý tưởng. Ở chế độ tự động bay cần thực nghiệm để biết thêm kết quả, tuy nhiên khoảng cách bay sẽ không phải là quá lớn, chủ yếu do pin.
Độ lệch so với điểm chỉ định: Sai số khi dừng tại điểm cần di chuyển đến vào khoảng 1-2m, tùy vào điều kiện gió và ngoại lực.